附件1：

“共赏经典，书浸芳华“

——读书系列活动策划书

主办方：湖北第二师范学院校团委

承办方：教育科学学院种子书友会

教育科学学院分团委、学生会

2020年10月6日

共赏经典，书浸芳华

- 活动名称

“共赏经典，书浸芳华”读书系列活动

- 活动时间

2020年10月19日至11月15日

- 活动对象

湖北第二师范学院全体学生。

- 活动背景

书籍，是文化的重要载体；读书，是承继文化的重要方式。习近平总书记曾多次阐述对读书的深刻见解。习近平总书记曾在多个场合谈及读书，称“读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气”，并认为“书籍是人类知识的载体，是人类智慧的结晶，是人类进步的阶梯”。

在疫情防控形势下，为响应总书记的号召，扩大湖北第二师范学院师生们的校园文化活动范围，同时丰富同学们的活动形式，教育科学学院种子书友会将举办“共赏经典，书浸芳华”读书系列活动，以培养湖北第二师范学院师生们的文化素养和文化自信，建设积极向上的校园文化风气。

五、指导思想

全面落实科学发展观，牢牢把握先进文化的前进方向，以提高文化素质为目的，以加强学风建设为重点，以开展读书活动为载体，组织和引导全校大学生在读书中学会思考，感悟人生，享受生活，开拓视野，努力为大学生营造内涵丰富、特色鲜明的校园文化氛围。

六、活动目的意义

1.以科学发展观为指导，通过开展一系列读书活动，着力营造湖北第二师范学院勤奋读书、努力学习、健康向上的校园文化氛围，激励广大师生积极参与全民阅读活动，号召更多有理想、有思想、爱好读书的青年大学生并肩而行，使其通过阅读经典培养个人终身学习与正确思维的好习惯，并在思想的碰撞中正确认识自己、借事实建立理论，与朋友共同成长；

2.凝聚更多的有志大学生，不断丰富拓展活动形式，还可以与各大高校读书协会展开更多合作，与本校其他社团加深交流；

3.号召全体师生共同读书，互相交流，将好书的精髓以更丰富多变的内容伸展开来，充分发挥出优秀书籍丰富大学生精神世界、促进大学生独立个性发展的作用，使“多读好书”深入人心。

六、活动口号

1.倡导全民阅读，共建书香二师

2.与经典同行，打好人生底色，与名著为伴，塑造美好心灵

3.让读书成为潮流，让学习成为习惯

4.我读书，我充实；我读书，我快乐

5.让好书走进生活，让阅读成为习惯

七、活动开展形式及活动流程

（一）活动开展形式

项目前期（约10月8日-10月18日）进行全校规模性宣传，在校团委、学生会、志协部门等组织扩大宣传力度。活动时间大约从10月19日-11月19日，11月19日下午召开表彰大会，并颁发荣誉证书及奖品。

1.“一期一会，以书会友”读书漂流活动

10月19日开始活动，“一期一会，以书会友”读书漂流活动于每周一晚举行，两星期为一周期，报名同学需自备纸质书；

第一次活动时间：10.19（周一）晚自习时间；

第二次活动时间：11.02（周一）晚自习时间；

第三次活动时间：11.16（周一）晚自习时间。

活动时间均用来进行收集每个支部成员想要拿出来交换的书，通过随机漂流的形式互相传阅（前期内容）；

中间空出两周时间交给各位同学阅读并思考读书感悟；

后期（即下一次轮换时间）还书并守护自己书的主人，为她/他写一封独一无二的书信；

2.“诗人人心”诗歌朗诵大会

10月22日（周四下午13：30-15：30）第一次初赛

10月29日（周四下午13：30-15：30）第一次复赛

11月12日（周四下午13：30-15：30）第一次决赛

11月10日（周四下午13：30-15：30）开表彰大会并颁发荣誉证书及奖品

报名同学需备注自选诗篇，报名成功不可更改。

3.“赏书阅目”读书分享演讲比赛

前期（10月8日-10月18日）报名并自主以小组/个人为单位参赛；

中期（10月19日-10月28日）小组合作阅读完同一本书，组内进行心得分享和交流汇总；个人同时间内读完自主准备读书总结及演讲内容；

后期面向其他小组/个人做读书分享演讲，并由评委评选打分：

个人赛分为初赛（10.22周四下午16：00-18：30）

决赛（11.05周四下午16：00-18：30），

小组赛分为初赛（10.29周四下午16：00-18：30），

决赛（11.12周四下午16：00-18：30）

11.19下午进行表彰大会并颁发荣誉证书及奖品。

4.“读万卷书，行万里路“书籍游园会：

10月19日-11月19日全校范围内张贴阅读卡片，在树上或各学院门口张贴挂好，打造“耳濡目染”的校园文化风气。

5.“阅读之星”评选比赛

组织全校性的名著知识竞答活动。比赛分为初赛、复赛、决赛，共有四次活动时间，各学院同学可以学院为单位组队参赛，奖项以个人为单位颁发，另含一个“最佳学院奖”，各位同学在为各自学院争取集体荣誉的同时也为自己争取个人荣誉。

第一次比赛10.23（周五晚自习时间）

第二次比赛10.30（周五晚自习时间）

第三次比赛11.06（周五晚自习时间）

11.10日晚颁奖仪式及表彰大会。

（二）活动主题

“以书会友，以文沁心”。

（三）参赛对象

湖北第二师范学院全体学生。

（四）报名要求

注明个人姓名，学院班级、电话等，同时备注自己参赛项目。

八、资金预算

| 支出项目 | 金额明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| “诗人人心”诗歌朗诵大会 | 比赛奖励设置， 分一二三等奖及优秀奖 | 500 |
| “赏书阅目”读书分享演讲比赛 | 比赛奖励设置， 分一二三等奖及优秀奖 | 500 |
| “读万卷书，行万里路”书籍游园会 | 校园内宣传， 打印读书卡片费用 | 500 |
| “阅读之星”评选活动 | 比赛奖励设置， 分一二三等奖及优秀奖 | 500 |
| 宣传横幅海报 | 大海报及横幅，宣传海报 | 1500 |
| 总计： 3500 （元） |  |  |

九、主要负责人联系方式

| 姓名 | QQ | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 李亚男 | 635220594 | 15897865330 |
| 程婉君 | 1425720874 | 18162841809 |
| 田佳丽 | 2179538496 | 19841627576 |
| 雷思若 | 2330545925 | 15207115357 |
| 郑先娅 | 2275439569 | 17385625982 |
| 钱爽 | 944813784 | 13476543169 |
| 张万双 | 3027118982 | 18507206047 |